## Общо
ОБЩИНА | Мадан | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7106 | план/отчет за периода: 2023 Май
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 10298764 | 955468 | 7440159 | 1211858 |  | 2235371 | 2198900 | 19300 | 19300 |  | 1890509 | 938964 | 1970377 | 241375 |  | 1329310 | 7200 |  | 14592 | 5019
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 7678367 | 0 | 6162695 | 901702 |  | 2040676 | 2040676 | 19300 | 19300 |  | 1799237 | 865602 | 993472 | 9600 |  | 1329310 | 7200 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 73200 | 0 | 73200 | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 14000 | 59200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 73200 | 0 | 73200 | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 14000 | 59200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Равнища, община Мадан, РАВНИЩА | 2022-2023 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:14000 лв., усвоено:14000 лв.); | 14000 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Ремонт на покрив на общинска сграда / бивш магазан /, Студена | 2023-2023 | 13700 | 0 | 13700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Смяна на улуци на сграда общинска собственост / бивше училище /, Студена | 2023-2023 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Ремонт на покривна конструкция и подмяна на керемиди на сградата на училището, Букова поляна | 2023-2023 | 43000 | 0 | 43000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 504381 | 0 | 504381 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504381 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 504381 | 0 | 504381 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504381 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | За укрепване на свлачище-срутище над главен път за с. Букова поляна - Буково - Галище, БУКОВО | 2022-2023 | 501381 | 0 | 501381 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:501381 лв., усвоено:0 лв.); | 501381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2282 | Закупуване на дограма за нуждите на стая- оперативни дежурни към общинска администрация, МАДАН | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:3000 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 130000 | 0 | 32976 | 14352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 4752 | 20976 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 130000 | 0 | 32976 | 14352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 4752 | 20976 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СГРАДА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.501.213.1 /КОРПУС КЪМ МБАЛ/ И СТРОИТЕЛЕН И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ:, МАДАН | 2021-2023 | 130000 | 0 | 32976 | 14352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:12000 лв., усвоено:4752 лв.); | 12000 | 4752 | 20976 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2824664 | 0 | 1942762 | 268117 |  | 720000 | 720000 | 6100 | 6100 |  | 359510 | 262017 | 857196 | 0 |  | 6056 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1544244 | 0 | 1310086 | 23753 |  | 720000 | 720000 | 6100 | 6100 |  | 105344 | 17653 | 484742 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | СТРОИТЕЛЕН И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ.БАТАНЦИ, БАТАНЦИ | 2021-2023 | 25718 | 0 | 7560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7560 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ.БАТАНЦИ, ГРАД МАДАН, ОБЩИНА МАДАН, ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ „ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ, НАПОЯВАНЕ, ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ОБЩИНСКИ БАСЕЙНИ ОТ ПЕС-1ХГ”ЯНОВСКА””” СН И АН, МАДАН | 2021-2023 | 219960 | 0 | 3960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3960 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на ул.Орфей, град Мадан, МАДАН | 2022-2023 | 58826 | 0 | 58826 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58826 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С.БУКОВА ПОЛЯНА ОБЩИНА МАДАН, Букова поляна | 2023-2023 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 3113 (план:130000 лв., усвоено:0 лв.); | 130000 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ С.РАВНИЛ ОБЩИНА МАДАН- 1-ВИ ЕТАП, Равнил | 2023-2023 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 3113 (план:190000 лв., усвоено:0 лв.); | 190000 | 190000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, УЛ.РОДОПИ, Върбина | 2023-2023 | 155884 | 0 | 155884 | 0 | 3113 (план:155884 лв., усвоено:0 лв.); | 155884 | 155884 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Възстановяване на разрушена подпорна стена на ул."Иван Вазов" в с.Буково, МАДАН | 2023-2023 | 17654 | 0 | 17654 | 17653 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:17654 лв., усвоено:17653 лв.); | 17654 | 17653 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на вътрешна улица в с.Средногорци, община Мадан, СРЕДНОГОРЦИ | 2023-2023 | 87690 | 0 | 87690 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:87690 лв., усвоено:0 лв.); | 87690 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩЕ ОТ БИВША АВТОГАРА КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАЙСИИ" ГР. МАДАН, МАДАН | 2023-2024 | 47224 | 0 | 47224 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47224 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на улица Бор, град Мадан, МАДАН | 2023-2023 | 58000 | 0 | 58000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Доставка и монтаж на канализационни тръби Ф 800 - 48М. за канализиране на дерето при Фатме Сиракова, ЛЕЩАК | 2023-2023 | 21600 | 0 | 21600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отводняване и асфалтиране на отсечка между Молитвен дом и къщата на Любо Уйчев, Равнища | 2023-2023 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Монтаж на мантинели за обезопасяване на опасни учасъци, Ловци | 2023-2023 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт на обществена тоалетна, Боровина | 2023-2023 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт на съществуваща детска площадка в центъра на селото, Мъглища | 2023-2023 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Баластриране на вътрешни улици, Мъглища | 2023-2023 | 26000 | 0 | 26000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Ремонт на селска канализация, минаваща над училищния имот, Върбина | 2023-2023 | 30572 | 0 | 30572 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30572 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на вътрешни улици с.Върбина, Върбина | 2023-2023 | 161000 | 0 | 161000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 161000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Настилка на път за микроязовир Букова поляна, Букова поляна | 2023-2023 | 19000 | 0 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ УЧАСТЪК 1 И УЧАСТЪК 3, Върбина | 2023-2024 | 244116 | 0 | 244116 | 6100 | 3113 (план:244116 лв., усвоено:6100 лв.); | 244116 | 244116 | 6100 | 6100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 1280420 | 0 | 632676 | 244364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254166 | 244364 | 372454 | 0 |  | 6056 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖИНЕРИНГ(ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ/СТРОЕЖ: "ТРАНСПОРТЕН МОСТ НАД РЕКА "ГОЛЯМА РЕКА" СВЪРЗВАЩ УЛ.ЯВОР И УЛ.ОБЕДИНЕНИЕ В ГРАД МАДАН", МАДАН | 2021-2031 | 672054 | 0 | 28510 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22454 | 0 | 8372 (план:6056 лв., усвоено:0 лв.); | 6056 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на ул.Перелик до ул.Република №8, град Мадан Решение № 484/26,08,22 РЕШЕНИЕ № 579/14,02,2023, МАДАН | 2022-2023 | 258366 | 0 | 254166 | 244364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:254166 лв., усвоено:244364 лв.); | 254166 | 244364 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ПРОЕКТИРАНЕ ,СМР ,АН И СН НА ОБЕКТ: КАФЕ СЛАДКАРНИЦА - ГРАДСКИ ПЛОЩАД, МАДАН | 2023-2024 | 350000 | 0 | 350000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 54100 | 0 | 54100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 36100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 54100 | 0 | 54100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 36100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширяване на гробищен парк -с.Леска, община Мадан, ЛЕСКА | 2022-2023 | 18100 | 0 | 18100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7752 | РЕМОНТ НА ПОКРИВ СГРАДА НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА, ГРАД МАДАН, МАДАН | 2022-2023 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:0 лв.); | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширяване и отреждане на терен за гробището, ЛЕЩАК | 2023-2023 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 4092022 | 0 | 3555276 | 602233 |  | 1320676 | 1320676 | 13200 | 13200 |  | 891346 | 581833 | 20000 | 0 |  | 1323254 | 7200 |  | 0 | 0
| Обект |  | 570000 | 0 | 570000 | 0 |  | 550000 | 550000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ОБЩИНСКИ ПЪТ SML3143 -ВЪРБИНА- КУПЕН- ГРАНИЦАТА С ОБЩИНА БАНИТЕ, МАДАН | 2023-2023 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 3113 (план:550000 лв., усвоено:0 лв.); | 550000 | 550000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8865 | Рехабилитация на беседка и изграждане на тоалетна до Пещера Шаренка, град Мадан, МАДАН | 2023-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и СМР на път - Печинско- Върли дол, община Мадан, МАДАН | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 3522022 | 0 | 2985276 | 602233 |  | 770676 | 770676 | 13200 | 13200 |  | 891346 | 581833 | 0 | 0 |  | 1323254 | 7200 |  | 0 | 0
8866 | ОБЩИНСКИ ПАЗАР В УПИ XXI – ПАЗАР, КВ. 30, ГРАД МАДАН, МАДАН | 2021-2023 | 1860000 | 0 | 1323254 | 7200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8372 (план:1104044 лв., усвоено:7200 лв.); 9999 (план:219210 лв., усвоено:0 лв.); | 1323254 | 7200 |  | 0 | 0
8832 | Общински път SML3143 – Върбина – Купен - граница с община Баните, Обособена позиция 2: Участък п. к. „Гъбата”- с. Купен от км 0+000 до км 2+860,49, МАДАН | 2022-2023 | 891346 | 0 | 891346 | 581833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:29737 лв., усвоено:5040 лв.); 6100 (план:861609 лв., усвоено:576793 лв.); | 891346 | 581833 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПРОЕКТИРАНЕ, СМР, АН, СН НА ПЪТ - ПЕЧИНСКО-ПЕТРОВ ДОЛ- SML 2133, ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2023-2023 | 770676 | 0 | 770676 | 13200 | 3113 (план:770676 лв., усвоено:13200 лв.); | 770676 | 770676 | 13200 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 2433462 | 955468 | 1100129 | 215046 |  | 194695 | 158224 | 0 | 0 |  | 64632 | 64632 | 837945 | 148915 |  | 0 | 0 |  | 2857 | 1499
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 23000 | 0 | 23000 | 15099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23000 | 15099 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 20000 | 0 | 20000 | 15099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 15099 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Закупуване на компютърни конфигурации и принтери за нуждите на община Мадан, МАДАН | 2023-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 15099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 15099 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изграждане на тоалетна с.Бориново, община Мадан, БОРИНОВО | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 74999 | 0 | 74999 | 1300 |  | 36471 | 0 | 0 | 0 |  | 1300 | 1300 | 37228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 36471 | 0 | 36471 | 0 |  | 36471 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Закупуване на компютърно оборудване и хардуер по проект "Учене от крайностите" за СУ "Св.Св.Кирил и Методий" село Върбина, Върбина | 2023-2023 | 36471 | 0 | 36471 | 0 | 3111 (план:36471 лв., усвоено:0 лв.); | 36471 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 37228 | 0 | 37228 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Изграждане на детска площадка към ДГ "Щурче" с.Средногорци, ОБЩИНА МАДАН, СРЕДНОГОРЦИ | 2023-2023 | 37228 | 0 | 37228 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1300 | 0 | 1300 | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Закупуване на секция за нуждите на ДГ "Елица" по национална програма, МАДАН | 2023-2023 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1300 лв., усвоено:1300 лв.); | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 1690194 | 955468 | 356861 | 121380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 356861 | 121380 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1690194 | 955468 | 356861 | 121380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 356861 | 121380 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | ОБОРУДВАНЕ НА МБАЛ, СЪГЛАСНО ДАРЕНИЕ, В Т.Ч.:, МАДАН | 2019-2024 | 1690194 | 955468 | 356861 | 121380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 356861 | 121380 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 2857 | 0 | 2857 | 1499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2857 | 1499
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2857 | 0 | 2857 | 1499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2857 | 1499
5589 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ ПО ПРОЕКТ: "УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ", МАДАН | 2023-2024 | 2857 | 0 | 2857 | 1499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2857 лв., усвоено:1499 лв.); | 2857 | 1499
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 528062 | 0 | 528062 | 32418 |  | 158224 | 158224 | 0 | 0 |  | 19982 | 19982 | 349856 | 12436 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 98940 | 0 | 98940 | 3440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98940 | 3440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Закупуване на контейнери за нуждите на община Мадан, МАДАН | 2023-2023 | 35600 | 0 | 35600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Закупуване на два броя климатици за нуждите на РДБО- Мадан, МАДАН | 2023-2023 | 3440 | 0 | 3440 | 3440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3440 | 3440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Доставка и монтаж на съоръжения за централен парк, МАДАН | 2023-2023 | 59900 | 0 | 59900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 31000 | 0 | 31000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Закупиване на специализиран автомобил - автовишка, МАДАН | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ -АВТОВИШКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2023-2023 | 31000 | 0 | 31000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 381122 | 0 | 381122 | 28978 |  | 158224 | 158224 | 0 | 0 |  | 19982 | 19982 | 202916 | 8996 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 381122 | 0 | 381122 | 28978 |  | 158224 | 158224 | 0 | 0 |  | 19982 | 19982 | 202916 | 8996 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА БРОЯ ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, С.ВЪРБИНА | 2021-2023 | 8996 | 0 | 8996 | 8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8996 | 8996 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на паркова среда на входа на град Мадан, МАДАН | 2022-2023 | 59920 | 0 | 59920 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59920 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на подпорна стена ул.ЯНОВСКА, ГРАД МАДАН, МАДАН | 2022-2023 | 56000 | 0 | 56000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на подпорна стена в с.Върбина, община Мадан, Върбина | 2022-2023 | 19982 | 0 | 19982 | 19982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:19982 лв., усвоено:19982 лв.); | 19982 | 19982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД МАДАН РЕШЕНИЕ 579/14.02.2023, МАДАН | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на детска площадка на ул.Вечерница, град Мадан, МАДАН | 2023-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на детска площадка в кв.Възраждане, град Мадан, МАДАН | 2023-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Изграждане на детска площадка към ДГ "Щурче" с.Средногорци, СРЕДНОГОРЦИ | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на водоотбивна скрара на пътя за сем.Бадьокови, ЛЕЩАК | 2023-2023 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД МАДАН РЕШЕНИЕ 579/14.02.2023 УЛ.ПЕРЕЛИК № 13 ДО №21 ГР.МАДАН, МАДАН | 2023-2023 | 88000 | 0 | 88000 | 0 | 3113 (план:88000 лв., усвоено:0 лв.); | 88000 | 88000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД МАДАН РЕШЕНИЕ 579/14.02.2023 УЛ. ОБЕДИНЕНИЕ №8 ДО № 14 ГР.МАДАН, МАДАН | 2023-2023 | 36307 | 0 | 36307 | 0 | 3113 (план:36307 лв., усвоено:0 лв.); | 36307 | 36307 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД МАДАН РЕШЕНИЕ 579/14.02.2023 УЛ.РЕПУБЛИКА №12/ПРЕСЕЧКА/, МАДАН | 2023-2023 | 13297 | 0 | 13297 | 0 | 3113 (план:13297 лв., усвоено:0 лв.); | 13297 | 13297 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД МАДАН РЕШЕНИЕ 579/14.02.2023 УЛ.РЕПУБЛИКА №10 /ПРЕД ЗАВЕДЕНИЕ "ЕСКОБАР", МАДАН | 2023-2023 | 7438 | 0 | 7438 | 0 | 3113 (план:7438 лв., усвоено:0 лв.); | 7438 | 7438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД МАДАН РЕШЕНИЕ 579/14.02.2023 ЪУЛ.ПЕРЕЛИК № 1 /ПРЕД ТЪРГОВСКА СГРАДА "СУПЕРА"/, МАДАН | 2023-2023 | 13182 | 0 | 13182 | 0 | 3113 (план:13182 лв., усвоено:0 лв.); | 13182 | 13182 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 17000 | 0 | 17000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на 2 бр. отводнителни решетки, Ловци | 2023-2023 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Поставяне на елстична предпазна ограда на ул.№ 4 върху къщата на Вейз Борназов, Леска | 2023-2023 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 32300 | 0 | 32300 | 32300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32300 | 32300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 32300 | 0 | 32300 | 32300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32300 | 32300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 32300 | 0 | 32300 | 32300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32300 | 32300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7740 | Доставка и монтаж на указателни табели, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови беседки, оформяне на подходи и благоустрояване на туристически атракции на територията на община Мадан, МАДАН | 2022-2023 | 32300 | 0 | 32300 | 32300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:32300 лв., усвоено:32300 лв.); | 32300 | 32300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 82050 | 0 | 82050 | 11050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11050 | 11050 | 71000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 82050 | 0 | 82050 | 11050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11050 | 11050 | 71000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изграждане спирки на територията на община Мадан, МАДАН | 2022-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Доставка и монтаж на градска спирка - бивша автогара 25-та., МАДАН | 2022-2023 | 11050 | 0 | 11050 | 11050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:11050 лв., усвоено:11050 лв.); | 11050 | 11050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изграждане на спирка - Кръстовище с.Средногорци, община Мадан, СРЕДНОГОРЦИ | 2022-2023 | 38000 | 0 | 38000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Извършване на ремонт на две автобусни спирки, С. ЛЕЩАК, МАДАН | 2023-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изграждане на автобусна спирка, Галище | 2023-2023 | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 186935 | 0 | 177335 | 95110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26640 | 8730 | 138960 | 82860 |  | 0 | 0 |  | 11735 | 3520
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 74760 | 0 | 65160 | 65160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65160 | 65160 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 74760 | 0 | 65160 | 65160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65160 | 65160 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Обследване и проектиране на Ремонт и реконструкция на допълнителен корпус към СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан, МАДАН | 2023-2023 | 44760 | 0 | 44760 | 44760 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44760 | 44760 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изготвяне на тех.проект за обследване на сграда на ОУ "П.Р.Славейков"с.Средногорци, МАДАН | 2023-2023 | 10800 | 0 | 10800 | 10800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10800 | 10800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГР. МАДАН, ГРАД МАДАН | 2021-2023 | 19200 | 0 | 9600 | 9600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9600 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 100440 | 0 | 100440 | 26430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26640 | 8730 | 73800 | 17700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 100440 | 0 | 100440 | 26430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26640 | 8730 | 73800 | 17700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | проектиране на обект: "Рехабилитация на улица "Арда", с.Средногорци, община Мадан - 266 м2+378 м2 уширения- общо 644 м2", СРЕДНОГОРЦИ | 2023-2025 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране на водоснабдяване на село Равнища с питейна вода, Равнища | 2023-2023 | 35800 | 0 | 35800 | 14700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35800 | 14700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проучване и проектиране на водопровод за питейна вода за с.Боронива и с.Студана, Боровина | 2023-2023 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на проект за рехабилитация на участък от ОУ "Н.Й.Вапцаров" Шаренка, до Рудник Върба/ Механа Върба/, с решение 579/24.02.2023, МАДАН | 2023-2023 | 26640 | 0 | 26640 | 8730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:26640 лв., усвоено:8730 лв.); | 26640 | 8730 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 11735 | 0 | 11735 | 3520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11735 | 3520
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 11735 | 0 | 11735 | 3520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11735 | 3520
7759 | Проект: Модернизация, реклама и изследване на пещери" обект: Разработване и внедряване на уебсайт за представяне на пещера "Шаренка", МАДАН | 2023-2023 | 11735 | 0 | 11735 | 3520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:11735 лв., усвоено:3520 лв.); | 11735 | 3520
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: ФАТМЕ КОЙНАРОВА, ГЛ.СПЕЦ."БАП" | [9 empty] | Главен счетоводител: ФИДАНКА УЗУНОВА, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0895504804 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0895466623
|  | email: femi_88@abv.bg | [9 empty] | email: fidankauz@abv.bg
|  | Съгласувал: инж.МАРТИН МОЛЛОВ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СА" | [9 empty] | Ръководител: инж.ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0885469941 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0308/9-82-20
|  | email: mollov_m@abv.bg | [9 empty] | email: madanoba@gmail.com
2023-06-07 17:07
дата