## Общо
ОБЩИНА | Мадан | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7106 | план/отчет за периода: 2024 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 12313269 | 955468 | 5349878 | 1675703 |  | 2304600 | 2304600 | 1475756 | 1475756 |  | 299408 | 2854 | 1911176 | 158033 |  | 834694 | 39060 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 7979624 | 0 | 3728423 | 1571779 |  | 2247839 | 2247839 | 1475756 | 1475756 |  | 217066 | 2854 | 1263518 | 93169 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 203000 | 0 | 203000 | 0 |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 43000 | 0 | 43000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Ремонт на покривна конструкция и подмяна на керемиди на сградата на училището, Букова поляна | 2023-2024 | 43000 | 0 | 43000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МиС (машини и съоръжения) |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШЕН АСАНСЬОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАДАН | 2024-2024 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 3113 (план:160000 лв., усвоено:0 лв.); | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 546131 | 0 | 16413 | 2854 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16413 | 2854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 546131 | 0 | 16413 | 2854 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16413 | 2854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | За укрепване на свлачище-срутище над главен път за с. Букова поляна - Буково - Галище, съгласно ПМС 188/2022 г./ АН.СХ/, БУКОВО | 2022-2024 | 546131 | 0 | 16413 | 2854 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:16413 лв., усвоено:2854 лв.); | 16413 | 2854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 68641 | 0 | 68641 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68641 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 68641 | 0 | 68641 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68641 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2024-2024 | 68641 | 0 | 68641 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:68641 лв., усвоено:0 лв.); | 68641 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2881269 | 0 | 2173839 | 652934 |  | 1171848 | 1171848 | 559765 | 559765 |  | 115988 | 0 | 886003 | 93169 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2307669 | 0 | 1600239 | 626774 |  | 1171848 | 1171848 | 559765 | 559765 |  | 115988 | 0 | 312403 | 67009 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ.БАТАНЦИ, ГРАД МАДАН, ОБЩИНА МАДАН, ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ „ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ, НАПОЯВАНЕ, ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ОБЩИНСКИ БАСЕЙНИ ОТ ПЕС-1ХГ”ЯНОВСКА””” СН И АН, МАДАН | 2021-2024 | 219960 | 0 | 3960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3960 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улици в град Мадан, Община Мадан - ул. „Яновска", МАДАН | 2023-2024 | 408040 | 0 | 141649 | 141648 | 3113 (план:141649 лв., усвоено:141648 лв.); | 141649 | 141649 | 141648 | 141648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на вътрешна улица в с.Средногорци, община Мадан, СРЕДНОГОРЦИ | 2023-2024 | 115988 | 0 | 115988 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:115988 лв., усвоено:0 лв.); | 115988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЧАСТЪК ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, МАДАН | 2024-2024 | 17520 | 0 | 17520 | 14600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17520 | 14600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ " РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ.ЯВОР И УЛ.РЕПУБЛИКА", МАДАН | 2024-2024 | 12720 | 0 | 12720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12720 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ № участък 1 / 0+000 до 0+705/ и Участък № 3/ 0+000 до 0+610/, Върбина | 2023-2024 | 624998 | 0 | 418117 | 418117 | 3113 (план:418117 лв., усвоено:418117 лв.); | 418117 | 418117 | 418117 | 418117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт на съществуваща детска площадка в центъра на селото, Мъглища | 2023-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Укрепване на улица в с.Боровина, Боровина | 2023-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отводняване и асфалтиране на отсечка между Молитвен дом и къщата на Любо Уйчев, Равнища | 2023-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Настилка на път за микроязовир Букова поляна, Букова поляна | 2023-2024 | 19000 | 0 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | СТРОИТЕЛЕН И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ.БАТАНЦИ, БАТАНЦИ | 2021-2024 | 29678 | 0 | 11520 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11520 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩЕ ОТ БИВША АВТОГАРА КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАЙСИИ" ГР. МАДАН, МАДАН | 2023-2024 | 52409 | 0 | 52409 | 52409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52409 | 52409 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ С.РАВНИЛ ОБЩИНА МАДАН- 1-ВИ ЕТАП, Равнил | 2023-2024 | 612082 | 0 | 612082 | 0 | 3113 (план:612082 лв., усвоено:0 лв.); | 612082 | 612082 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С.БУКОВА ПОЛЯНА ОБЩИНА МАДАН, Букова поляна | 2023-2024 | 120274 | 0 | 120274 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120274 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 38600 | 0 | 38600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОЛЕКТОР ЗА РДТБО МАДАН, МАДАН | 2024-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛ.В С.РАВНИЛ, РАВНИЛ | 2024-2024 | 9000 | 0 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛ.В С.ЦИРКА, ЦИРКА | 2024-2024 | 9600 | 0 | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 535000 | 0 | 535000 | 26160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 535000 | 26160 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ПРОЕКТИРАНЕ ,СМР ,АН И СН НА ОБЕКТ: КАФЕ СЛАДКАРНИЦА - ГРАДСКИ ПЛОЩАД, МАДАН | 2023-2024 | 535000 | 0 | 535000 | 26160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 535000 | 26160 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 106100 | 0 | 106100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 86100 | 0 | 86100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширяване и отреждане на терен за гробището, ЛЕЩАК | 2023-2024 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширяване на гробищен парк -с.Леска, община Мадан, ЛЕСКА | 2022-2024 | 18100 | 0 | 18100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7752 | РЕМОНТ НА ПОКРИВ СГРАДА НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА, ГРАД МАДАН, МАДАН | 2022-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ "РАЗШИРЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В С.ЛОВЦИ", ЛОВЦИ | 2024-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 4174483 | 0 | 1160430 | 915991 |  | 915991 | 915991 | 915991 | 915991 |  | 16024 | 0 | 228415 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 110000 | 0 | 187615 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 187615 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8865 | РЕМОНТ НА БЕСЕДКИ ПО ЕКО МАРШРУТ "МАДАН- АРПАДЖИК-КОНСКАТА ГЛАВА- ВЪЖЕН МОСТ С.ЛЕЩАК", МАДАН | 2024-2024 | 0 | 0 | 62000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8865 | Рехабилитация на беседка до Пещера Шаренка, град Мадан, МАДАН | 2023-2024 | 0 | 0 | 15615 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15615 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и СМР на път - хижа Рай -Буково, община Мадан, БУКОВО | 2022-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | АСФАЛТИРАНЕ НА ПЪТНА ОТСЕЧКА ОТ ГРОБИЩЕН ПАРК ДО М.КЪРМАДЖИЙЦИ В С.ШАРЕНСКА, ШАРЕНСКА | 2024-2024 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 40800 | 0 | 40800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 2131 ОТ КМ0 ДО КМ 1500, МАДАН | 2024-2024 | 16200 | 0 | 16200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПРОЕКТИРА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ КЪМ КРУШЕВ ДОЛ - ТЕХНИЧЕСКА ФАЗА, МАДАН | 2024-2024 | 24600 | 0 | 24600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 4023683 | 0 | 932015 | 915991 |  | 915991 | 915991 | 915991 | 915991 |  | 16024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Общински път SML3143 – Върбина – Купен - граница с община Баните, Обособена позиция 2: Участък п. к. „Гъбата”- с. Купен от км 0+000 до км 2+860,49, МАДАН | 2022-2024 | 1746309 | 0 | 16024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:16024 лв., усвоено:0 лв.); | 16024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПРОЕКТИРАНЕ, СМР, АН, СН НА ПЪТ - ПЕЧИНСКО-ПЕТРОВ ДОЛ- SML 2133, ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2023-2024 | 2277374 | 0 | 915991 | 915991 | 3113 (план:915991 лв., усвоено:915991 лв.); | 915991 | 915991 | 915991 | 915991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 4333645 | 955468 | 1621455 | 103924 |  | 56761 | 56761 | 0 | 0 |  | 82342 | 0 | 647658 | 64864 |  | 834694 | 39060 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 56761 | 0 | 56761 | 0 |  | 56761 | 56761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 56761 | 0 | 56761 | 0 |  | 56761 | 56761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.МАДАН, МАДАН | 2024-2024 | 56761 | 0 | 56761 | 0 | 3113 (план:56761 лв., усвоено:0 лв.); | 56761 | 56761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 1690194 | 955468 | 235649 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235649 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1690194 | 955468 | 235649 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235649 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | ОБОРУДВАНЕ НА МБАЛ, СЪГЛАСНО ДАРЕНИЕ, В Т.Ч.:, МАДАН | 2019-2024 | 1690194 | 955468 | 235649 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235649 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 85247 | 0 | 85247 | 2060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82342 | 0 | 0 | 0 |  | 2905 | 2060 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2905 | 0 | 2905 | 2060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2905 | 2060 |  | 0 | 0
5550 | закупуване на оборудване за нуждите на ЦСРИ "Детелина", съгласно дарение, МАДАН | 2023-2024 | 2905 | 0 | 2905 | 2060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 (план:2905 лв., усвоено:2060 лв.); | 2905 | 2060 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 82342 | 0 | 82342 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82342 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСРИ ДЕТЕЛИНА ГР.МАДАН, МАДАН | 2024-2024 | 82342 | 0 | 82342 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:82342 лв., усвоено:0 лв.); | 82342 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1067505 | 0 | 1087052 | 59879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 292263 | 59879 |  | 794789 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ -АВТОВИШКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2023-2024 | 45000 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1001411 | 0 | 1009989 | 39157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 215200 | 39157 |  | 794789 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 156622 | 0 | 159200 | 39157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 159200 | 39157 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА СВЪРЗВАЩА КВ.№31 И КВ.№32 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С.БУКОВО, БУКОВО | 2024-2024 | 32800 | 0 | 32800 | 32797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32800 | 32797 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | НАПРАВА НА НИСКА ПОДПОРНА СТЕНА В С.БОРИНОВО, БОРИНОВО | 2023-2024 | 6400 | 0 | 6400 | 6360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6400 | 6360 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на паркова среда на входа на град Мадан, МАДАН | 2022-2024 | 77422 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на подпорна стена ул.ЯНОВСКА, ГРАД МАДАН, МАДАН | 2022-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 50000 | 0 | 56000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ДО МОЛИТВЕН ДОМ В С.ЛОВЦИ- ПРОЕКТ, ЛОВЦИ | 2024-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на водоотбивна скрара на пътя за сем.Бадьокови, ЛЕЩАК | 2023-2024 | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 794789 | 0 | 794789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 794789 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Проектиране и изграждане на Втора клетка на РД за ТБО Мадан, МАДАН | 2023-2024 | 794789 | 0 | 794789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:794789 лв., усвоено:0 лв.); | 794789 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 21094 | 0 | 32063 | 20722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32063 | 20722 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на 2 бр. отводнителни решетки, Ловци | 2023-2024 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | НАПРАВА НА БЕСЕДКА В КВ.ВЕЧЕРНИЦА, ГРАД МАДАН, МАДАН | 2023-2024 | 7678 | 0 | 7678 | 7306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7678 | 7306 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | изграждане на тоалетна до Пещера Шаренка, град Мадан, МАДАН | 2023-2024 | 13416 | 0 | 14385 | 13416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14385 | 13416 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 100000 | 0 | 100000 | 4985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 4985 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 100000 | 0 | 100000 | 4985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 4985 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | ОБОРУДВАНЕ И РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА, МАДАН | 2024-2024 | 100000 | 0 | 100000 | 4985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 4985 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1333938 | 0 | 56746 | 37000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19746 | 0 |  | 37000 | 37000 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 1314192 | 0 | 37000 | 37000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37000 | 37000 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 1314192 | 0 | 37000 | 37000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37000 | 37000 |  | 0 | 0
8866 | ОБЩИНСКИ ПАЗАР В УПИ XXI – ПАЗАР, КВ. 30, ГРАД МАДАН- АН,СН, МАДАН | 2021-2024 | 1314192 | 0 | 37000 | 37000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8372 (план:30834 лв., усвоено:30834 лв.); 9999 (план:6166 лв., усвоено:6166 лв.); | 37000 | 37000 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 19746 | 0 | 19746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19746 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изграждане спирки на територията на община Мадан, МАДАН | 2022-2024 | 19746 | 0 | 19746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19746 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: ФАТМЕ КОЙНАРОВА, ГЛ.СПЕЦ."БАП" | [9 empty] | Главен счетоводител: ФИДАНКА УЗУНОВА, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0895504804 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0895466623
|  | email: femi_88@abv.bg | [9 empty] | email: fidankauz@abv.bg
|  | Съгласувал: инж.МАРТИН МОЛЛОВ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СА" | [9 empty] | Ръководител: инж.ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0885469941 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0308/9-82-20
|  | email: mollov_m@abv.bg | [9 empty] | email: madanoba@gmail.com
2024-04-16 16:54
дата